## Hoja1
FORMATO CONDENSADO DEL PROYECTO DE AULA / INTEGRADOR
TÍTULO DE LA PROPUESTA: | Modelado, diseño e implementación de una Botnet heterogenea para la ejecución de ataques coordinados
AUTOR | Oswaldo Andrés Angarita León, Alberto Garcia Grimaldos
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN | ¿Cómo desarrollar una botnet heterogenea utilizando maquinas con capacidad de procesamiento reducida? ¿Cómo coordinar ataques con maquinas de distintas caracteristicas?
OBJETIVO GENERAL | Generar un proyecto de software libre para la interconexión de máquinas en una Botnet destinada para realizar ataques del tipo de denegación de servicios.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | DURACIÓN (SEMANAS) | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLES
Objetivo 1: Determinar las caracteristica de la conexión entre distintas maquinas en una LAN mediante herramientas de software libre previamente diseñadas. | Actividad 1.1. : Lectura e investigación sobre la red LAN y su aplicabilidad para el ataque mediante una Botnet con un licenciamiento en software libre. | 2 | Miercoles 5 de Febrero | Sabado 16 de Febrero | Documento con la respectiva indagación del proyecto a realizar.
| Actividad 1.2. : Caracterizar los diferentes ataques con malware, y cómo aplicarlo a una maquina para ser una amenaza para la inestabilidad e integridad de una infraestructura en una red LAN. | 2 | Miercoles 5 de Febrero | Sabado 16 de Febrero
Objetivo 2: Desarrollar algoritmos desde el modelo de una Botnet con nodos maestros intercambiables y asignación dinámica de cargas. | Actividad 2.1. :Diseñar la red LAN donde se implementará la Botnet para pruebas. | 6 | Sabado 16 de Febrero | Sábado 23 de Marzo | Documento donde se deje constancia de la planeación del sistema, y los algoritmos del proyecto.
| Actividad 2.2. : Diseñar el algoritmo de asignación de cargas para un ataque de denegación de servicios mediante una Botnet. | 6 | Sabado 16 de Febrero | Sábado 23 de Marzo
| Actividad 2.3. : Diseñar el algoritmo para la asignación de nodos maestros. | 6 | Sabado 16 de Febrero | Sábado 23 de Marzo
| Actividad 2.4. : Diseñar el algoritmo de conexión entre los dispositivos microcontrolados y el nodo maestro. | 6 | Sabado 16 de Febrero | Sábado 23 de Marzo
Objetivo 3: Acoplar las partes lógicas y físicas del proyecto. | Actividad 3.1. : Implementar la red LAN para la realización de pruebas. | 4 | Sábado 23 de Marzo | Lunes 22 de Abril | Repositorio del proyecto.
| Actividad 3.2. : Implementar los algoritmos desarrollados para la conexión, y asignación de nodos. | 4 | Sábado 23 de Marzo | Lunes 22 de Abril
| Actividad 3.3. : Implementar el aplicativo que controlará los ataques de DDoS. | 4 | Sábado 23 de Marzo | Lunes 22 de Abril
Objetivo 4: Compilar el projecto para su culminación | Actividad 4.1. : Licenciar el proyecto como software libre. | 3 | Lunes 22 de Abril | Lunes 7 de Mayo | Documento con el desarrollo del 100% del proyecto, intrucciones, aplicativo, licencia de software libre.
| Actividad 4.2. : Documentar el desarrollo del proyecto | 3 | Lunes 22 de Abril | Lunes 7 de Mayo
| Actividad 4.3. : Elaborar un video de máximo tres minutos sobre el proyecto | 3 | Lunes 22 de Abril | Lunes 7 de Mayo
Actividad 4.4. : Presentar los resultados en la Jornada de Socialización de Proyectos Integradores y de Aula