## Hoja1
FORMATO CONDENSADO DEL PROYECTO DE AULA / INTEGRADOR
TÍTULO DE LA PROPUESTA: | Modelado, diseño e implementación de una Botnet heterogenea para la ejecución de ataques coordinados
AUTOR | Oswaldo Andrés Angarita León, Alberto Garcia Grimaldos
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN | ¿Cómo desarrollar una botnet heterogenea utilizando maquinas con capacidad de procesamiento reducida? ¿Cómo coordinar ataques con maquinas de distintas caracteristicas?
OBJETIVO GENERAL | Generar un proyecto de software libre para la interconexión de máquinas en una Botnet destinada a realizar ataques de denegación distribuida de servicios (DDOS).
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | DURACIÓN (SEMANAS) | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLES
Objetivo 1: Diseñar la arquitectura del sistema distribuido grid. | Actividad 1.1. : Lectura e investigación sobre los sistemas distribuidos de tipo grid. | 1 | Febrero 3 de 2020 | Febrero 25 de 2020 | Marco teórico de arquitecturas grid, arquitectura del proyecto.
| Actividad 1.2. : Determinar la arquitectura del sistema distribuido. | 1 | Febrero 27 de 2020 | Marzo 4 de 2020
Objetivo 2: Establecer la comunicación de la infraestructura grid de alta disponibilidad. | Actividad 2.1. :Diseñar la red LAN donde se implementará la Botnet para pruebas. | 1 | Febrero 27 de 2020 | Marzo 8 de 2020
| Actividad 2.2. : Diseñar el algoritmo de asignación de cargas para un ataque de denegación de servicios mediante una Botnet. | 2 | Marzo 9 de 2020 | Marzo 16 de 2020
| Actividad 2.3. : Diseñar el algoritmo para la asignación de nodos maestros. | 1
| Actividad 2.4. : Diseñar el algoritmo de conexión entre los dispositivos microcontrolados y el nodo maestro. |  | Marzo 17 de 2020 | Marzo 23 de 2020
Objetivo 3: Implementar la extracción de atributos para la obtención de un dataset. | Actividad 3.1. : Implementar la red LAN para la realización de pruebas. | 1 | Marzo 12 de 2020 | Abril 12 de 2020
| Actividad 3.2. : Implementar los algoritmos desarrollados para la conexión, y asignación de nodos. | 4
| Actividad 3.3. : Implementar el aplicativo que controlará los ataques de DDoS. |  | Abril 13 de 2020 | Mayo 3 de 2020
| Actividad 3.4. : Licenciar el proyecto como software libre. | 2 | Mayo 4 de 2020 | Mayo 13 de 2020
| Actividad 3.5. : Documentar el desarrollo del proyecto | 2
Actividad 3.6. : Elaborar un video de máximo tres minutos sobre el proyecto
Actividad 3.7. : Presentar los resultados en la Jornada de Socialización de Proyectos Integradores y de Aula